БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Диаграмма Ганта»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Демьянцев Виталий Владиславович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработать диаграмму Ганта для реализации индивидуального плана профессиональной деятельности старшего преподавателя на учебный год с учетом требований системы менеджмента качества.

Задачи:

- Изучить требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ Р ИСО 9004–2019

- Проанализировать показатели мониторинга результативности НПР

- Сформировать индивидуальный план деятельности

- Разбить задачи по направлениям деятельности

- Определить сроки выполнения задач

- Построить диаграмму Ганта

Объектом исследования является профессиональная деятельность старшего преподавателя в рамках системы менеджмента качества образовательной организации.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Формирование структуры индивидуального плана

В соответствии с требованиями системы менеджмента качества и положением о мониторинге результативности НПР, деятельность старшего преподавателя была структурирована по основным направлениям:

- Учебная работа

- Методическая работа

- Научно-исследовательская деятельность

- Воспитательная работа

- Цифровизация (LMS Moodle)

- Повышение квалификации

Данная структура соответствует процессному подходу и принципу PDCA (Plan–Do–Check–Act), что позволяет обеспечить системное планирование и контроль выполнения задач.

- Формирование задач

Для каждого направления были определены конкретные задачи с количественными целями, соответствующими показателям мониторинга.

Учебная работа:

- Подготовка рабочих программ дисциплин (2 дисциплины)

- Проведение открытого занятия (1 занятие)

- Проведение зимней аттестации (1 сессия)

- Формирование групп для прохождения практики

Методическая работа:

- Обновление электронного курса в LMS Moodle (1 курс)

- Разработка тестовых заданий (10 тестов)

- Подготовка методических материалов (1 методичка)

Научная работа:

- Подготовка и подача статьи (1 статья)

- Регистрация на научную конференцию (1 участие)

- Подготовка тезисов (1 публикация)

Воспитательная работа:

- Проведение кураторских часов (2 мероприятия)

- Организация профориентационного мероприятия

Цифровизация:

- Загрузка учебных материалов в LMS Moodle

- Проведение вебинара

- Сбор обратной связи от студентов

Повышение квалификации:

- Прохождение курса повышения квалификации

- Получение сертификата

Таким образом, все ключевые показатели мониторинга были переведены в конкретные задачи с измеримыми результатами.

- Планирование сроков выполнения

Задачи были распределены по учебному году (сентябрь 2026 — май 2027) с учетом:

- структуры учебного процесса

- семестрового деления

- экзаменационных сессий

- логической последовательности выполнения задач

Основной объем учебной и методической работы приходится на осенний семестр, включая разработку курсов и подготовку материалов.

В весеннем семестре акцент сделан на научной деятельности, участии в конференциях, а также на завершении методической работы и формировании отчетности.

- Учет зависимостей задач

В процессе планирования были учтены логические зависимости между задачами:

- разработка тестовых заданий → загрузка материалов в LMS Moodle

- загрузка материалов в LMS Moodle → проведение вебинара

- проведение вебинара → сбор обратной связи

- подача статьи → публикация результатов

- регистрация на конференцию → подготовка тезисов

- прохождение курса повышения квалификации → получение сертификата

Учет зависимостей позволяет обеспечить последовательное выполнение задач и снизить риски срыва сроков.

- Выделение контрольных точек

Для контроля выполнения плана были определены ключевые контрольные точки:

30.11.2026 — завершение разработки и обновления курса в LMS Moodle

25.03.2027 — публикация научной статьи

20.05.2027 — подготовка итогового отчета

Контрольные точки позволяют отслеживать достижение промежуточных и итоговых результатов.

- Построение диаграммы Ганта

На основе сформированного индивидуального плана деятельности старшего преподавателя была разработана диаграмма Ганта, позволяющая визуализировать распределение задач по времени, а также обеспечить контроль их выполнения.

Исходные данные для построения диаграммы были оформлены в виде таблицы, содержащей цели, задачи, даты начала и окончания, а также длительность выполнения.

Таблица 1 — Таблица задач индивидуального плана

| Цель | Задача | Начало | Конец | Длительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 дисциплины | Подготовка РПД | 01.09.2026 | 08.09.2026 | 7 |
| 1 занятие | Проведение открытого занятия | 20.10.2026 | 25.10.2026 | 5 |
| 1 сессия | Зимняя аттестация | 15.12.2026 | 25.12.2026 | 10 |
| 1 действие | Формирование групп для практики | 15.02.2027 | 20.02.2027 | 5 |
| 1 курс | Обновление курса Moodle | 01.09.2026 | 30.11.2026 | 90 |
| 10 тестов | Разработка тестов | 15.09.2026 | 30.09.2026 | 15 |
| 1 методичка | Подготовка методички | 01.03.2027 | 15.03.2027 | 14 |
| 1 статья | Подача статьи | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 5 |
| 1 участие | Регистрация на конференцию | 01.02.2027 | 10.02.2027 | 9 |
| 1 публикация | Подготовка тезисов | 15.03.2027 | 25.03.2027 | 10 |
| 2 мероприятия | Кураторский час №1 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 1 |
| 2 мероприятия | Кураторский час №2 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 1 |
| 1 мероприятие | Профориентационный урок | 20.04.2027 | 25.04.2027 | 5 |
| 1 курс | Загрузка материалов в Moodle | 01.09.2026 | 16.10.2026 | 45 |
| 1 вебинар | Проведение вебинара | 20.11.2026 | 25.11.2026 | 5 |
| 1 опрос | Сбор обратной связи | 15.05.2027 | 20.05.2027 | 5 |
| 1 курс | Прохождение курса | 01.11.2026 | 01.12.2026 | 30 |
| 1 сертификат | Получение сертификата | 01.12.2026 | 10.12.2026 | 9 |
| Контрольная точка | Завершение курса LMS | 30.11.2026 | 30.11.2026 | 1 |
| Контрольная точка | Публикация статьи | 25.03.2027 | 25.03.2027 | 1 |
| Контрольная точка | Итоговый отчет | 20.05.2027 | 20.05.2027 | 1 |

Построение диаграммы Ганта осуществлялось в программной среде Microsoft Excel с использованием стандартных инструментов визуализации данных.

Для построения диаграммы была использована гистограмма с накоплением, где:

- первая серия данных соответствует дате начала выполнения задачи;

- вторая серия — длительности выполнения задачи.

С целью формирования корректного отображения диаграммы серия «Дата начала» была визуально скрыта (установлена прозрачная заливка), что позволило получить классический вид диаграммы Ганта.

Разработанная диаграмма Ганта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Диаграмма Ганта индивидуального плана старшего преподавателя

Таким образом, диаграмма Ганта позволяет эффективно планировать деятельность старшего преподавателя, контролировать выполнение задач и обеспечивать достижение целевых показателей мониторинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — разработана и визуализирована диаграмма Ганта для реализации индивидуального плана деятельности старшего преподавателя на учебный год.

В процессе работы были получены следующие результаты:

- сформирован структурированный индивидуальный план деятельности по основным направлениям;

- выполнена декомпозиция целей в конкретные задачи с измеримыми показателями;

- определены сроки начала и окончания выполнения работ;

- учтены логические зависимости между задачами;

- выделены ключевые контрольные точки для мониторинга выполнения;

- построена диаграмма Ганта с использованием инструментов Microsoft Excel.

Практическая значимость выполненной работы заключается в возможности применения разработанной диаграммы для:

- планирования профессиональной деятельности преподавателя;

- равномерного распределения нагрузки в течение учебного года;

- оперативного контроля выполнения задач;

- своевременного выявления отклонений от плана.

Использование диаграммы Ганта обеспечивает наглядность представления информации и повышает эффективность управления образовательным процессом.

Таким образом, поставленные задачи лабораторной работы выполнены в полном объёме, а полученные результаты соответствуют требованиям системы менеджмента качества и нормативной документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. — М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения: 20.03.2026).

ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. — М.: Стандартинформ, 2015. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/935114/mod_assign/introattachment/0/9001-2015.pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 20.03.2026).

ГОСТ Р ИСО 9004–2019. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. — М.: Стандартинформ, 2019. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/935114/mod_assign/introattachment/0/9004_2019.pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 20.03.2026).

СМК СурГУ ДП-1.8.1-22. Мониторинг результативности деятельности педагогических и научных работников. — Сургут: СурГУ, 2024. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/935114/mod_assign/introattachment/0/DP-1-8-1-22%20%C2%ABMonitoring%20rezultativnosti%20deyatelnosti%20pedagogicheskih%20i%20nauchnyh%20rabotnikov%C2%BB%2C%20s%20izmen-%20ot%2019-09-2024%2C%20protokol%20US%20%2311-24-09-24.pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 20.03.2026).