## Лист1
Направление | Показатель мониторинга | Цель | Задача | Начало | Конец | Длительность
Учебная | Разработка РПД | 2 дисциплины | Подготовка РПД | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 7
Учебная | Открытое занятие | 1 занятие | Проведение открытого занятия | 2026-10-20 | 2026-10-25 | 5
Учебная | Аттестация студентов | 1 сессия | Зимняя аттестация | 2026-12-15 | 2026-12-25 | 10
Учебная | Формирование групп | 1 действие | Формирование групп для практики | 2027-02-15 | 2027-02-20 | 5
Методическая | Электронный курс LMS | 1 курс | Обновление курса Moodle | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 90
Методическая | Тестовые материалы | 10 тестов | Разработка тестов | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 15
Методическая | Методические материалы | 1 методичка | Подготовка методички | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 14
Научная | Публикация ВАК | 1 статья | Подача статьи | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 5
Научная | Конференция | 1 участие | Регистрация на конференцию | 2027-02-01 | 2027-02-10 | 9
Научная | Публикация тезисов | 1 публикация | Подготовка тезисов | 2027-03-15 | 2027-03-25 | 10
Воспитательная | Кураторская работа | 2 мероприятия | Кураторский час №1 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1
Воспитательная | Кураторская работа | 2 мероприятия | Кураторский час №2 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1
Воспитательная | Профориентация | 1 мероприятие | Профориентационный урок | 2027-04-20 | 2027-04-25 | 5
Цифровизация | LMS материалы | 1 курс | Загрузка материалов в Moodle | 2026-09-01 | 2026-10-16 | 45
Цифровизация | Онлайн-активность | 1 вебинар | Проведение вебинара | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 5
Цифровизация | Обратная связь | 1 опрос | Сбор обратной связи | 2027-05-15 | 2027-05-20 | 5
Повышение квалификации | Курсы ПК | 1 курс | Прохождение курса | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 30
Повышение квалификации | Сертификация | 1 сертификат | Получение сертификата | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 9
Контрольная точка |  |  | Завершение курса LMS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1
Контрольная точка |  |  | Публикация статьи | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 1
Контрольная точка |  |  | Итоговый отчет | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 1
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность]